## 验收记录
项目验收记录表（对应多维表格「进度管理 · 任务信息表」录入）
蓝底列＝录入多维表格的内容；红底列＝验收过程记录，不录入Base（验收意见由组长写入备注）。带*为必填。日期格式 yyyy/M/d。灰色斜体为示例，填写时覆盖。
任务简述 | 任务状态* | 所属兵种* | 技术组* | 负责人* | 完成进度百分比 | 中期节点* | 中期验收标准 | 验收节点 | 交付物/验收标准 | 验收结论 | 验收意见(不通过必填) | 验收人 | 验收日期
2027赛季新地图适配 | 待开始 | 雷达 | 视觉 | 苏展鸣 | 0 | 2026/12/31 | 完成红/蓝视角地图与落点掩码重制 | 2027/1/31 | 地图、掩码、仿射标定矩阵、盲区预测点位全部换为2027场地，标定点投影与实际场地一致
加固区面积A计算与加固指令下发 | 待开始 | 雷达 | 视觉 | 苏展鸣 | 0 | 2027/1/31 | 完成A计算模块并接入裁判系统指令通道 | 2027/2/28 | 正确计算η、σ、ρ、A，对不同数据给出加固策略；加固指令可被裁判系统接受
梳理2027规则差异并解析装甲受击信息 | 待开始 | 雷达 | 视觉 | 苏展鸣 | 0 | 2026/11/30 | 完成规则差异梳理，输出装甲受击信息字段清单 | 2026/12/31 | 可正确解析并落库每发弹丸的击中位置（x，y，命中区域类别）
解析波接收链路搭建与6位密钥解调 | 待开始 | 雷达 | 硬件 | 苏展鸣 | 0 | 2026/11/30 | 完成2块AD9363板接收链路搭建 | 2026/12/31 | 可接收官方发射源波形，完成6位随机密钥（数字字母组合）重置机制的解调验证
自测发射源搭建 | 待开始 | 雷达 | 硬件 | 苏展鸣 | 0 | 2027/1/31 | 两块AD9363板并行驱动跑通 | 2027/2/28 | 以两块AD9363板模拟官方发射源，完成信息波与干扰波的接收端自测
全链路联调 | 待开始 | 雷达 | 视觉 | 苏展鸣 | 0 | 2027/2/28 | 识别＋加固＋解析波接入同一进程 | 2027/3/8 | 视觉识别＋加固指令＋解析波坐标融合连续运行稳定，P值与易伤上报正常
四位数SDR采购与参数标定 | 待开始 | 雷达 | 硬件 | 苏展鸣 | 0 |  | 官方发布解析波参数后启动采购 |  | 采购AD9361板卡，按官方干扰波三级难度参数完成频点、带宽、功率标定
装甲板模型重训 | 待开始 | 雷达 | 视觉 | 苏展鸣 | 0 | 2027/2/28 | 完成新装甲板样本采集与模型评估 | 2027/3/8 | 装甲模块外形/尺寸变化大时完成重训并导出onnx/engine，新装甲板检出率不低于现役模型

## 填写说明
字段对照与填写规则（依据《进度验收规范 V1.0》）
模板列 | 对应多维表格字段 | 填写规则
任务描述 | 任务描述 | 必填。一句话说清做什么
任务状态 | 任务状态 | 负责人只能填：待开始/进行中/阻塞/待审核/暂停；「已完成」仅技术组组长在验收通过后填写
所属兵种 | 所属兵种 | 下拉选择：重装/步哨等
技术组 | 技术组 | 下拉选择：电控/视觉/机械/硬件
负责人 | 负责人 | 填姓名；录入Base时在人员字段中@对应成员
完成进度百分比 | 完成进度百分比 | 0-100整数。进度条拉到100%后状态必须改为「待审核」，等待周日组会验收
中期节点 | 中期节点 | 节点当天发进度+证据到技术组群，组长确认，只查进度不验收
计划完成时间 | 计划完成时间 | 节点当天发进度+证据到技术组群（周日组会验收、当周闭环）。逾期从周一起算，每日提醒
父任务 | 父记录 | 填父任务的任务描述；录入时在Base中关联对应记录
交付物/验收标准 | （建议Base新增此字段） | 必填，无交付物不验收。写清可检查的成果与量化标准
验收结论 | 不录入（组会记录） | 通过→组长把状态改「已完成」；不通过→状态退回「进行中」，重新制定节点
验收意见 | 不录入（组长写入Base备注） | 不通过时必填，写清问题与返工要求
验收人/验收日期 | 不录入（组会记录） | 验收当场的技术组组长与日期