需求分析及设计思路

需求分析部分需要结合规则进行分析，各技术组成员分别编写自己的部分。

机械

需求分析

镖架：增大底盘可调角度至16度；提升镖架发射镖体初始状态的一致性；拥有击打前哨站与基地能力

镖体：保证镖体结构、质量、重心的一致性和合理性，尽可能提高制导镖机械方面的强度和精度，配合硬件合理布局，确保电控和视觉有一个良好的测试环境

设计思路

镖架：精简底盘，调整丝杆、底盘后端位置增大可调角度；增加缓冲制退机构减小发射时整体抖动；重新构建发射机构空间布局，优化发射状态，为以后设计更改留余量，更改皮筋选型

镖体：通过仿真和测试持续优化镖体整体结构，设计一体式电池仓，提高布局合理性、装配便捷性和整体强度，优化舵机固定方式

电控

27赛季飞镖系统大致延续26赛季机制。本赛季获胜条件新增占领度机制，且基地摧毁难度大幅提高，因此飞镖转为战术武器，需要配合地面单位对前哨站进行占领，并通过制导镖收益增强我方对中央区域的争夺优势。综合来看，本赛季飞镖的主要击打目标为前哨站和基地随机移动靶。

电控组负责飞镖系统的发射机构控制、瞄准与标定、镖架制导、镖体制导以及与指挥端和裁判系统的通信。目标是使系统在开闸后的30秒发射期内可靠完成至少2发镖的发射，并具备在第一发命中前哨后快速转换目标、完成再标定与击打的能力。

研发思路上，先完成机械结构与散布测试，建立基础发射流程和弹道一致性；随后以镖架制导击打前哨站为研发重心，验证瞄准、标定、首发命中与快速目标转换；再开展镖体制导对基地随机移动靶的验证。整镖配置暂按“3前哨1制导”或“2前哨2制导”两种方案

视觉

需求分析

镖架制导：视觉负责镖架的瞄准与标定，使飞镖在开闸后的发射期内稳定击打前哨站

镖体制导：制导镖在飞行中依据相机图像修正姿态，实现对基地随机移动靶的跟踪与击打

设计思路

先学习镖架：在电控开始测试飞镖机构时同步介入，与电控一起测试镖架制导（瞄准、标定、首发命中）

再制作镖体制导：镖架制导稳定后，完成制导镖的视觉跟踪与指令下发，配合电控击打基地随机移动靶

硬件

这部分如果本兵种有涉及就写，如果没有，删除标题即可

进度安排

具体进度安排由项目验收时间节点体现，此处为整个赛季开发周期的大致预估，具体细化程度可参考往年规划文档。

机械部分

| 时间段 | 进度要求 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 10.24-11.4 | 镖架出车 | 林泽斌，邹凌韬 |
| 10.24-10.30 | 造出新版机械镖体 | 邹凌韬，林泽斌 |
| 10.30-11.4 | 完成新版制导镖图纸 | 邹凌韬，林泽斌 |
| 11.7-4.13 | 配合测试持续优化镖架镖体 | 林泽斌，邹凌韬 |

电控部分

| 时间段 | 进度要求 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 11.4-12.6 | 飞镖机构测试与控制散布 | 颜晨翔，彭锦溪 |
| 12.6-1.12 | 具备击打前哨站的能力 | 颜晨翔，彭锦溪 |
| 11.4-1.12 | 制导镖初步完成 | 颜晨翔，彭锦溪 |
| 1.12-2.28 | 具备击打基地移动目标的能力 | 颜晨翔，彭锦溪 |
| 1.12-4.13 | 完善飞镖系统性能 | 颜晨翔，彭锦溪 |

视觉部分

| 时间段 | 进度要求 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 11.4-12.6 | 学习镖架与镖架制导联调 | 苏展鸣 |
| 12.6-1.12 | 镖架制导具备击打前哨站能力 | 苏展鸣 |
| 1.12-2.28 | 镖体制导制作完成 | 苏展鸣 |
| 2.28-4.13 | 完善飞镖系统视觉性能 | 苏展鸣 |

人员安排

分技术组编写，视觉组、硬件组成员同样列出。

| 组别 | 姓名 | 分工 |
| --- | --- | --- |
| 机械 | 林泽斌，邹凌韬 | 镖架、镖体的结构设计、组装、维护和优化 |
| 电控 | 颜晨翔，彭锦溪 | 飞镖系统电控 |
| 视觉 | 苏展鸣 | 镖架制导和镖体制导 |
| 硬件 | 王文凯，吴俊涵 | 制导镖电路板的制作 |

技术难点

新技术研发

机械：发射机构布局优化，发射架整体制退机构，提高发射稳定性；制导镖机械结构的设计

电控：对飞镖参数量化处理，增加击打的精准度和科学调参

视觉：镖架制导的瞄准标定与弹道一致性补偿；镖体制导的移动目标跟踪与指令下发实时性

已有技术改进

电控：对上赛季代码进行重构，规范代码。