## 验收记录
项目验收记录表（对应多维表格「进度管理 · 任务信息表」录入）
蓝底列＝录入多维表格的内容；红底列＝验收过程记录，不录入Base（验收意见由组长写入备注）。带*为必填。日期格式 yyyy/M/d。灰色斜体为示例，填写时覆盖。
任务简述 | 任务状态* | 所属兵种* | 技术组* | 负责人* | 完成进度百分比 | 中期节点* | 中期验收标准 | 验收节点 | 交付物/验收标准 | 验收结论 | 验收意见(不通过必填) | 验收人 | 验收日期
镖架出车 | 进行中 | 飞镖 | 机械 | 林泽斌，邹凌韬 | 50 | 2026-10-30 | 完成所有图纸和采购 | 2026-11-04 | 造出能够进行发射测试的镖架
造出新版机械镖体 | 进行中 | 飞镖 | 机械 | 邹凌韬，林泽斌 | 20 | 202610/24 | 完成新版机械镖图纸 | 2026-10-30 | 造出强度足够、姿态稳定的机械镖
完成新版制导镖图纸 | 进行中 | 飞镖 | 机械 | 邹凌韬，林泽斌 | 20 | 2026-10-30 | 完成一体化电池仓 | 2026-11-04 | 完成结构完善、布局合理的制导镖图纸
飞镖机构测试与控制散布 | 待开始 | 飞镖 | 电控 | 颜晨翔，彭锦溪 | 0 |  |  | 2026-12-06
具备打击前哨站的能力 | 待开始 | 飞镖 | 电控 | 颜晨翔，彭锦溪 | 0 |  |  | 2026-01-12
制导镖初步完成 | 待开始 | 飞镖 | 电控 | 颜晨翔，彭锦溪 | 0 |  |  | 2026-01-12
具备打击基地移动目标的能力 | 待开始 | 飞镖 | 电控 | 颜晨翔，彭锦溪 | 0 |  |  | 2026-02-28
完善飞镖系统性能 | 待开始 | 飞镖 | 电控 | 颜晨翔，彭锦溪 | 0 |  |  | 2026-04-13
学习镖架与镖架制导联调 | 待开始 | 飞镖 | 视觉 | 苏展鸣 | 0 | 2026-11-15 | 跑通镖架瞄准与标定流程 | 2026-12-06 | 配合电控完成镖架制导初步联调，可打出稳定散布
镖架制导具备击打前哨站能力 | 待开始 | 飞镖 | 视觉 | 苏展鸣 | 0 | 2026-12-31 | 完成前哨站瞄准参数标定 | 2027-01-12 | 稳定击打前哨站，支持首发命中后快速转换目标
镖体制导制作完成 | 待开始 | 飞镖 | 视觉 | 苏展鸣 | 0 | 2027-01-12 | 完成制导镖视觉跟踪与指令下发 | 2027-02-28 | 配合电控击打基地随机移动靶
完善飞镖系统视觉性能 | 待开始 | 飞镖 | 视觉 | 苏展鸣 | 0 | 2027-03-01 | 参数化标定与鲁棒性测试 | 2027-04-13 | 赛场参数固化，长时运行稳定

## 填写说明
字段对照与填写规则（依据《进度验收规范 V1.0》）
模板列 | 对应多维表格字段 | 填写规则
任务描述 | 任务描述 | 必填。一句话说清做什么
任务状态 | 任务状态 | 负责人只能填：待开始/进行中/阻塞/待审核/暂停；「已完成」仅技术组组长在验收通过后填写
所属兵种 | 所属兵种 | 下拉选择：重装/步哨等
技术组 | 技术组 | 下拉选择：电控/视觉/机械/硬件
负责人 | 负责人 | 填姓名；录入Base时在人员字段中@对应成员
完成进度百分比 | 完成进度百分比 | 0-100整数。进度条拉到100%后状态必须改为「待审核」，等待周日组会验收
中期节点 | 中期节点 | 节点当天发进度+证据到技术组群，组长确认，只查进度不验收
计划完成时间 | 计划完成时间 | 节点当天发进度+证据到技术组群（周日组会验收、当周闭环）。逾期从周一起算，每日提醒
父任务 | 父记录 | 填父任务的任务描述；录入时在Base中关联对应记录
交付物/验收标准 | （建议Base新增此字段） | 必填，无交付物不验收。写清可检查的成果与量化标准
验收结论 | 不录入（组会记录） | 通过→组长把状态改「已完成」；不通过→状态退回「进行中」，重新制定节点
验收意见 | 不录入（组长写入Base备注） | 不通过时必填，写清问题与返工要求
验收人/验收日期 | 不录入（组会记录） | 验收当场的技术组组长与日期