2027赛季雷达兵种 研发项目规划

需求分析及设计思路

雷达兵种是团队的信息中枢与战术核心。2027赛季雷达系统的核心需求源于三大功能：识别（对双方地面机器人进行高精度探测并上报坐标，为“被标记进度P”与“易伤”效果提供基础；空中机器人已不再纳入标记体系）、加固（依据双方弹丸命中精度，通过裁判系统指令为己方所有装甲模块选择加固中心点，降低被命中区域的伤害）、以及解析（解析官方发射源的信息波与干扰波，直接获取对方位置、血量、剩余发弹量、经济与装甲受击等关键状态信息）。相较2026赛季，原“激光照射空中机器人”的雷达反制机制已取消，新增与雷达强绑定的自适应装甲加固机制，并重做了电磁波解析规则。

基于此，设计思路需围绕“信息制胜”展开。硬件上，需在2026赛季无线充电ASK解调技术的基础上改造出FSK解调与滤波电路，以应对三个难度等级的干扰波及其6位随机密钥，并按“先搭建接收与自测链路、待官方参数发布后再完成参数标定”的节奏推进SDR选型；软件上，需在现有单目视觉识别链路上完成2027赛季新地图与装甲模块适配，新增装甲受击信息采集与可加固区域面积A的实时计算模块，并按“对方干扰波难度高于己方时，对方雷达对己方机器人即使准确标记，也不会产生易伤或积累双倍易伤进度”的反制条款，动态调整标记与双倍易伤策略。

进度安排

RMUC 2027关键节点：10.20–10.27赛季报名；11.18–11.19赛季规划评审（提交规划文档＋进度安排Excel＋团队预算Excel）；12.16–12.17规则测评；1.6–1.7中期进度文档；3.1–3.4裁判系统考核；3.1–3.3完整形态考核（文档）；3.8–3.10完整形态考核（视频）。以下进度按上述节点倒排。

SDR采购安排：先采购2块三位数价位SDR开发板（AD9363，约¥398/块，合计约¥796），用于搭建接收链路与自测发射源；待官方发布解析波（干扰波三级难度）参数后，再采购四位数价位SDR板卡（AD9361，约¥1,799），并按官方参数完成频点、带宽、功率标定。

视觉部分

| 时间段 | 进度要求 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 2026年11月 | 梳理2027规则差异（识别对象收敛为双方地面机器人、P值与双倍易伤逻辑、自适应装甲加固机制、干扰波难度反制）；解析装甲受击信息协议，完成命中坐标（x，y，区域类别）采集与落库 | 张晓慧 |
| 2026年12月 | 完成2027赛季新地图适配：重制红/蓝方视角地图与落点判断掩码、重做仿射变换标定矩阵、重标盲区预测点位；规则测评前同步更新裁判系统上报协议 |  |
| 2027年1月 | 实现可加固区域面积A计算模块（命中率η、散布圆半径σ、相对准确率ρ、面积A）与加固中心点选择策略，完成加固指令下发与裁判系统联调；提交中期进度文档 |  |
| 2027年2月 | 新装甲板样本采集与模型评估：装甲模块外形/尺寸变化较大时重训armor模型，重新导出onnx与TensorRT engine并做回归验证 |  |
| 2027年3月 | 完整形态考核前全链路联调（视觉识别＋加固指令＋解析波坐标融合），固化赛场参数与备份模型 |  |

硬件部分

| 时间段 | 进度要求 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 2026年11月 | SDR接收链路选型与采购：采购2块三位数价位SDR开发板（AD9363，约¥398/块），完成接收链路搭建并与上位机联通 | 顾晨苏 |
| 2026年12月 | 梳理官方发射源干扰波的三级难度接收链路，验证6位随机密钥（数字字母组合）的重置与解调 |  |
| 2027年1月 | 以两块AD9363板搭建自测发射源，完成信息波与干扰波的接收端自测；与雷达视觉完成解析波坐标联调 |  |
| 2027年2月 | 完成信息波解码（含新增的装甲受击信息字段），并进行长时间稳定性测试 |  |
| 2027年3月 | 完整形态考核前硬件链路稳定性验证，准备现场备用天线与解调方案 |  |
| 官方参数发布后 | 采购四位数价位SDR板卡（AD9361），按官方发布的干扰波三级难度参数完成频点、带宽、功率标定 |  |

验收节点

视觉验收节点

| 关键节点 | 时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 规则差异与装甲受击信息解析 | 26.11.30 | 完成2027规则差异梳理；可正确解析并落库每发弹丸的击中位置（x，y，命中区域类别） |
| 新赛季地图适配 | 26.12.31 | 红/蓝方视角地图、落点判断掩码、仿射变换标定矩阵、盲区预测点位全部替换为2027场地，标定点在地图上的投影与实际场地一致 |
| 加固区面积A与加固指令 | 27.1.31 | 在统一装甲模块坐标系下实时计算η、σ、ρ、A；当局累计命中弹丸数≥10且持有加固机会时，可成功向裁判系统下发加固中心点指令，对应区域显示为“已加固” |
| 装甲板模型重训 | 27.2.28 | 装甲模块外形/尺寸变化较大时完成armor模型重训并导出onnx/engine，新装甲板检出率不低于现役模型 |
| 全链路联调 | 27.3.8 | 完整形态考核前，视觉识别＋加固指令＋解析波坐标融合连续运行稳定，P值与易伤上报正常 |

硬件验收节点

| 关键节点 | 时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 接收链路选型与采购 | 26.11.30 | 采购2块三位数价位SDR开发板（AD9363，约¥398/块），完成接收链路搭建并与上位机联通 |
| 信息波与干扰波接收 | 26.12.31 | 可接收官方发射源波形，完成6位随机密钥（数字字母组合）重置机制的解调验证 |
| 自测发射源 | 27.1.31 | 以两块AD9363板模拟官方发射源，完成信息波与干扰波的接收端自测 |
| 与视觉联调 | 27.3.8 | 解析结果经无线链路回传视觉端，坐标与裁判系统上报一致 |
| 四位数板卡与参数标定 | 官方解析波参数发布后 | 采购四位数价位SDR板卡（AD9361，约¥1,799），按官方发布的干扰波三级难度参数完成频点、带宽、功率标定 |

说明：2027赛季已取消激光照射空中机器人的反制机制，2026赛季的反制（激光跟踪瞄准）相关模型训练需求同步取消；解析波参数发布前，硬件先以两块AD9363板完成“接收—自测”闭环，参数发布后再完成四位数板卡与参数标定。

人员安排

| 组别 | 姓名 | 分工 |
| --- | --- | --- |
| 雷达视觉 | 张晓慧 | 视觉部分测试开发 |
| 雷达硬件 | 顾晨苏 | 硬件部分测试开发 |

技术难点

新技术研发

视觉：1、可加固区域面积A的实时计算：需在统一装甲模块坐标系（以装甲模块检测面左下角为原点）下累计双方命中弹丸坐标，求横纵坐标中位数点与散布圆半径σ，并按A＝装甲板面积×ρ²/(2+ρ²)换算可加固面积

2、加固中心点选择策略与指令下发时机：当局累计命中弹丸数≥10且持有加固机会时，选择使对方命中率最低的中心点，并避免与“双倍易伤”指令争抢裁判系统通信资源

3、解析波与视觉坐标的融合：在对方干扰波难度高于己方时不产生易伤的前提下，按双方干扰波难度差动态调整标记策略与双倍易伤触发时机

硬件：1、官方发射源三个难度等级干扰波的解调，以及6位随机密钥（开局与难度变化时重置）的实时解析

2、信息波解码，含2027赛季新增的装甲受击信息字段

3、SDR接收链路与自测发射源搭建：单块AD9363仅一条发射链，自测需两块板并行驱动，需解决多板时钟同步与驱动适配问题

已有技术改进

视觉：1、识别对象由“双方地面机器人＋空中机器人”收敛为“仅双方地面机器人”，删除空中机器人标记链路，同步调整地图显示与裁判系统上报内容

2、适配2027赛季新地图：地图图像、落点判断掩码、仿射变换标定矩阵、盲区预测点位全部重新标定

3、装甲板模型按2027赛季装甲模块外形/尺寸重新评估，变化较大时重训并重新导出onnx/engine

硬件：1、将无线充电的ASK解调技术加以改造，设计适配干扰波的FSK滤波与解调电路